## POA ENERGIA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
AREA FUNCIONAL: COMERCIO EXTERIOR
Eje Estratégico: Desarrollo Sostenible de la Industria y Comercio
Objetivo Estratégico (Impulsar el desarrollo sostenible del uso y producción de los combustibles no convencionales, con énfasis en la energía renovable y la eficiencia energética. ):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [12 empty] | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | Cronograma | [12 empty] | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fomento de la energia renovable | Cambio de la matriz energetica | Licencia de Distribucion de Etanol: Mayorista/Detallista | Cantidad de Licencias Otorgadas | Cantidad de licencias necesarias para distribuir 469,209 bbls etanol al E7.5% | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 39100 | 39100 | 39100 | 156401 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 351911 | 39100 | 39100 | 39100 | 469211 | Personal tecnico de la institucion.
[7 empty] | Impulsar el establecimiento de regulaciones que garanticen el cumplimineto de los productos dominicans con los requisitos tecnicos de los paises socios. | Legal e institucional de DICOEX y Acceso a Mercados de Bienes.
|  | Licencia de Importador de Etanol | Cantidad de Licencias otorgadas | Cantidad de licencias necesarias para importar 469,209 bbls etanol al E7.5% | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 39100 | 39100 | 39100 | 156401 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 351911 | 39100 | 39100 | 39100 | 469211 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia de Transporte | Cantidad de Licencias otorgadas | Cantidad de licencias necesarias para transportar 469,209 bbls etanol al E7.5% | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 39100 | 39100 | 39100 | 156401 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 351911 | 39100 | 39100 | 39100 | 469211 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia de Almacenamiento de Biodisel | Cantidad de Licencias otorgadas | Cantidad de licencias necesarias para almacenar 96,745 bbls de Biodiesel | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 8062 | 8062 | 8062 | 32248 | 8062 | 8062 |  | 8062 | 64496 | 8062 | 8062 | 8062 | 96744 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia dd Transporte de Biodisel | Cantidad de Licencias otorgadas | Cantidad de licencias necesarias para transportar 96,745 bbls de Biodiesel | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 8062 | 8062 | 8062 | 32248 | 8062 | 8062 |  | 8062 | 64496 | 8062 | 8062 | 8062 | 96744 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia de Distribucion Mayorista de Biodisel | Cantidad de Licencias otorgadas | Cantidad de licencias necesarias para distribuir 96,745 bbls de Biodiesel. | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 8062 | 8062 | 8062 | 32248 | 8062 | 8062 |  | 8062 | 64496 | 8062 | 8062 | 8062 | 96744 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Sistema de electrificacion FV para comunidades rurales | Cantidad de sistema FV instaladas | 10000 | Revision del Padron | Direccion de Energia no Convencional | Empadronamiento de las comunidades. Evaluacion de las necesidades de las comunidades. Estudio de factibilidad del proyecto. Ubicacion de Fondos. Licitacion y Ejecucion | Departamento de Energia Alternativa | 825 | 825 | 825 | 3300 | 875 | 875 |  | 875 | 6800 | 775 | 800 | 800 | 10000 | RD$638 MM
Fomento a la enegia no convencional | Cambio de la matriz energetica | Licencia para la importacion de gas natural | Cantidad de Licencias Otorgadas | 2 | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia para transporte por gaseoducto de GN | Cantidad de Licencias Otorgadas | 1 | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia |  |  |  | 1 | [9 empty] | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia para transporte de GNL | Cantidad de Licencias Otorgadas | 6 | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 6 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia para estaciones de GNV | Cantidad de Licencias Otorgadas | 85 | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 2 | 5 | 7 | 20 | 12 | 6 |  | 9 | 54 | 12 | 9 | 10 | 85 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia operacion de taller convencion a GNV | Cantidad de Licencias Otorgadas | 50 | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 |  | 3 | 29 | 6 | 5 | 8 | 50 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia de importacion de equipos a GNV | Cantidad de Licencias Otorgadas | 20 | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia |  | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |  | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 20 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia para venta de equipos para conversion a GNV | Cantidad de Licencias Otorgadas | 20 | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia |  | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |  | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 20 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Licencia de homologacion de equipos de GN | Cantidad de Licencias Otorgadas | 100 | Registro de Licencias otorgadas | Direccion de Energia no Convencional | Evaluaciones y recomendaciones sobre el proyecto presentado por el solicitante. | Departamento de Biodiesel y Gas Natural y Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 2 | 6 | 8 | 25 | 12 | 6 |  | 9 | 59 | 12 | 9 | 10 | 100 | Personal tecnico de la institucion.
Promover el uso eficiente y racional de la energia. | Ahorro energetico | Auditoria energetica | Cantidad de Licencias Otorgadas | 60 auditorias | Registro de auditorias realizadas | Direccion de Energia no Convencional | Plan de auditoria, licitacion y ejecucion | Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 |  | 7 | 34 | 6 | 5 | 8 | 60 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Sustitucion de sistema de luminaria convencionales por sistema de luminarias ahorradoras | Cantidad de luminarias sustituidas. | 150,000 luminarias | Disminucion del consumo en la factura electrica. | Direccion de Energia no Convencional | Precalificacion de las empresas a participar, Licitacion, Adquision e instalacion. | Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 10000 | 7500 | 9000 | 41500 | 12000 | 15000 |  | 20000 | 104500 | 17000 | 9638 | 10800 | 150000 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Sustitucion de sistema de confort (aire acondicinado convencionales) por eficientes | Cantidad de sistema de confort cambiados. | 32 | Disminucion del consumo en la factura electrica. | Direccion de Energia no Convencional | Precalificacion de las empresas a participar, Licitacion, Adquision e instalacion. | Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia |  | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 |  | 4 | 23 | 4 | 1 | 1 | 32 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Conferencias sobre ahorro energetico | Cantidad de conferencias realizadas | 12 | Listado de participantes | Direccion de Energia no Convencional | Solicitud de conferencias y realizacion de las mismas | Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  | 8 | 2 | 2 |  | 12 | RD$200,000
|  | Conversion Vehicular | Cantidad de vehiculos convertidos | 20000 | Financiamiento otorgado por el BReservas para la conversion | Direccion de Energia no Convencional | Nomina de vehiculos presentados por el Sindicato y la OTT. Inspeccion y califacion. Envio de Solicitud al SIUVEN. Cedido el credito se procede a la destruccion del equipo de GLP y conversion a GNV | Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 1500 | 2000 | 1200 | 5525 | 1100 | 1000 |  | 900 | 10525 | 2000 | 2000 | 2000 | 20000 | Personal tecnico de la institucion.
|  | Sustitucion de calentador de agua electrico por calentador solar | Cantidad de calentadores sustituidos | 14000 | Disminucion del consumo en la factura electrica. | Direccion de Energia no Convencional | Evaluacion del solicitante y calificacion para acceso al financiamiento, Pre-calificacion de las empresas instaladoras. Ejecucion del proyecto | Departamento de Eficiencia y Ahorro de Energia | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 7875 | 1625 | 1700 | 1600 | 14000 | RD$742 MM
Personal tecnico de la institucion.

## POA MINERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Eje Estratégico 3.5.6 (END): Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
Objetivo Estratégico: Fomentar la exploración y explotación minera e investigación geológica que garantice el desarrollo sustentable de la actividad, la protección del interés nacional y la seguridad jurídica de la inversión.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11 empty] | 11
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Actividades | Involucrados | Cronógrama | [11 empty] | Recursos
[9 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Aprovechamiento de depósitos minerales marginales del Estado. | Extracción del mineral con el fin de dar cierre formal a los depósitos. | Explotación de Bauxita en la Provincia de Pedernales de la República Dominicana, Evaluación, Supervisión y Remediación Ambiental | Toneladas métricas vendidas. | 800,000 toneladas métricas. (66,600 por mes) | Informes de reservas, producción de Bauxita y Remediación | Dirección de Exploración Geológica. DGM | Explorar | DGM y Empresa Contratista y Operadora. | 10% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 0% | RD$83,187,229.68. Incluye: Personal, 2 vehículos, Viáticos y combustible, Oficina-casa, Equipos y Maquinarias, Contratación horas Tractor Retro, Remediación Ambiental.
[7 empty] | Explotar. |  | T-II 5: 200; T-III 7: 200; T-III 9: 200; T-IV 11: 200
[7 empty] | Transportar |  | T-II 5: 200; T-III 7: 200; T-III 9: 200; T-IV 11: 200
[7 empty] | Embarcar |  | T-II 6: 185; T-III 8: 185; T-IV 10: 185
[7 empty] | Supervisar y monitorear minado |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | Remediar áreas minadas | MMA y Empresa Contratista y Operadora | T-II 5: 15%; T-II 6: 15%; T-III 7: 15%; T-III 8: 15%; T-III 9: 15%; T-IV 10: 15%; T-IV 11: 10%
|  | Evaluación y extracción de Oro Aluvional del Rio Mao. | % de áreas minadas | 100% de áreas seleccionadas | Informes de Volumen de Aluviones movidos y Oro extraído | Dirección de Exploración Geológica. DGM | Recopilar Información sobre trabajos realizados en el área | Cooperativas y/o Empresas asociadas, MEM y MMA | T-I 1: 50%; T-I 2: 25%; T-I 3: 25% | RD$30,552,085.72. Incluye: Compra y alquiler de equipos, Contratación horas Tractor, Retro y equipo de lavado Aluvional, compra de camionetas, viáticos, contratación personal, compra de planta eléctrica, combustible.
Apoyo y Desarrollo de la Pequeña Minería | Mejorada la eficacia y condiciones de producción. | Mejora de la Seguridad industrial en el Sector de la Pequeña Minería de la Rep. Dom., a través de la Capacitación y Asesoría en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. | Cantidad de asesorías realizadas. | 23 | Registro de asistencia, reporte de evaluaciones, certificados, informe de asesorías, contrato consultoria | Dirección de pequeña mineria. DGM | Hacer diagnósticos del FODA de las minerías a ser beneficiadas con proyecto. | Dirección de pequeña minería-IDECOOP | T-I 1: 100% | RD$8,192,700.00, Incluye viáticos, combustible, material de apoyo, túnel módelo, Compra equipos y herramientas, contratación consultoría técnica.
[7 empty] | Identificar y priorizar las necesidades de capacitación y asesoría. | Dirección de pequeña minería-IDECOOP, Consultoría Contratada, Banca Solidaria y Banco de Reservas | T-I 1: 100%
[7 empty] | Elaborar el plan de capacitación y asesoría. |  | T-I 1: 100%
[7 empty] | Ejecutar el Plan de Capacitación. |  | T-II 4: 20%; T-II 5: 20%; T-II 6: 15%; T-III 7: 15%; T-III 8: 15%; T-III 9: 15%
[7 empty] | Evaluar el impacto de la asesoría realizadas al sector de la pequeña y mediana minería. |  | T-IV 10: 50%; T-IV 11: 35%; T-IV 12: 15%
|  | Fomento de la Productividad de la Pequeña Minería a través de la Capacitación Técnica Especializada en Rep. Dom. | Cantidad de personas capacitadas. | 1840 personas. | Registro de asistencia, reporte de evaluaciones, certificados, informe de asesorías, contrato consultoria | Dirección de pequeña mineria. DGM | Realizar diagnóstico del sector de la pequeña minería. | Dirección de pequeña minería-IDECOOP, Consultoría Contratada, Banca Solidaria y Banco de Reservas | T-I 1: 100% | RD$6,096,700.00. Incluye viáticos, combustible, material de apoyo, Compra equipos y herramientas, cotratación consultoría técnica.
[7 empty] | Identificar y priorizar necesidades de capacitación y de asistencia técnica. |  | T-I 1: 100%
[7 empty] | Solicitar Presupuesto. |  | T-I 2: 100%
[7 empty] | Contratar consultores para la ejecución del plan de capacitación y plan de asistencia técnica. |  | T-I 3: 100%
[7 empty] | Diseñar programas de capacitación técnica especializada para el sector de los pequeños mineros y de gestión organizacional. |  | T-II 4: 100%
[7 empty] | Realizar talleres de capacitación técnica especializada (Implementación) |  | T-II 5: 20%; T-II 6: 20%; T-III 7: 20%; T-III 8: 20%; T-III 9: 20%
[7 empty] | Evaluar el desarrollo de los cursos. |  | T-IV 10: 50%; T-IV 11: 35%; T-IV 12: 15%
|  | Remediación de la Pequeña Minería (Ámbar, Larimar y Oro Aluvional) | Cantidad de tareas remediadas | 2,000 tareas remediadas | Informes técnicos, fotos, videos, ejecución presupuestos | Dirección de Pequeña Minería. DGM | Levantar de Información | Dirección Gestión Ambiental, Cooperativas y Asociaciones, el MME, el MEM | T-I 1: 100% | RD$8,208,500.00. Incluye: Viáticos, Compra plantas naturales, obreros, alquiler de equipos, combustible, ect.
[7 empty] | Contratar de Personal |  | T-I 2: 100%
[7 empty] | Comprar equipos |  | T-I 2: 100%
[7 empty] | Iniciar trabajos de remediación |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[7 empty] | Monitorear y fiscalizar trabajos realizados |  | T-IV 10: 50%; T-IV 11: 35%; T-IV 12: 15%
|  | Determinación Reservas Mina Larimar y Ámbar | Cantidad de áreas exploradas | 2 km2 de área explorada | Informe reservas de cada área explorada, mapas topográficos y geológicos, reporte de resultados de geofísica | Dirección de Pequeña Minería y DGM | Compilar documentos y recursos financieros | Empresa contratista, Cooperativas y Asociaciones, MEM | T-I 1: 100% | RD$5,000,00.00. Incluye: Viáticos, Combustible, Empresa contratista, personal
[7 empty] | Crear planos de zonas a explorar |  | T-I 2: 100%
[7 empty] | Explorar Geológicamente las áreas |  | T-I 3: 65%; T-II 4: 35%
[7 empty] | Ampliar las áreas de minado |  | T-II 5: 50%; T-II 6: 25%; T-III 7: 25%
[7 empty] | Perforar y análizar nuevos depósitos |  | T-III 7: 35%; T-III 8: 35%; T-III 9: 20%; T-IV 10: 10%
[7 empty] | Evaluar reservas y calidades |  | T-IV 10: 50%; T-IV 11: 35%; T-IV 12: 15%
Apoyo Institucional | Optimización de Recursos para un Servicio Eficiente | Definición de los procesos claves de la institución | Cantidad de procesos definidos. | 100% | Memoria Anual, registro minero, archivos departamentales, Dpto. Archivo y correspondencia | Dpto. Planificación y Proyecto. DGM | Determinar cuales procesos están definidos y cuales no. | Enc. Departamentos por temática | T-I 1: 100% | RD$2,250,000,00. Material gastable, Contratación Consultoría
[7 empty] | Definir procesos no existentes y actualizar los ya existentes |  | T-I 2: 25%; T-I 3: 25%; T-II 4: 25%; T-II 5: 25%
[7 empty] | Implementar procesos nuevos y cumplir procesos existentes |  | T-II 6: 40%; T-III 7: 35%; T-III 8: 25%
[7 empty] | Monitorear cumplimiento de procesos | Cámara de Cuentas, Enc. Departamentos por temática | T-III 9: 100%
[7 empty] | Evaluación y Auditoría de cumplimiento |  | T-IV 11: 100%
|  | Capacitación del personal | Cantidad de personas capacitadas. | 55 personas | Certificaciones, expediente del empleado, lista de inscripción | RR. HH. Y Director General, Capacitación Gubernamental (INAP). DGM | Determinar necesidades de capacitación | Enc. Departamentos por temática. | T-I 1: 100% | RD$3,040,000,00. Incluye: Contratación consultoría, material didáctico y refrigerio, Maestrías y Postgrados.
[7 empty] | Solicitar a RR.HH. Para la capacitación |  | T-I 2: 100%
[7 empty] | Solicitar a instituciones dedicadas a capacitar disponibilidad de talleres, cursos, etc. | Depto. RR.HH. | T-I 3: 100%
[7 empty] | Inscribir al empleado. | RR.HH. Y empleado | T-II 4: 100%
[7 empty] | Implementar Capacitación | Institución docente | T-II 5: 33.33%; T-III 8: 33.33%; T-IV 11: 33.33%
[7 empty] | Presentar certificado como validación y anexo al expediente | Empleado | T-IV 12: 100%
|  | Adecuación parcial de las Oficinas de la DGM y la Oficina de Santiago | % de satisfacción de empleados | 90% | Reporte de evalucaciones, inventarios, reportes de auditorías, encuestas al personal | Dpto. Administrativo y financiera; Planif. Y Proyecto; RR. HH., DGM | Determinar y priorizar necesidades | Enc. Departamentos por temática, y Depto. Administrativo | T-I 1: 100% | RD$6,000,000.00. Incluye: Contratación de empresa constructora y compra de materiales en general.
[7 empty] | Presupuestar recursos | Planif. Y proyetos, Enc. Deptos. por temática, | T-I 1: 100%
[7 empty] | Gestionar recursos | Dpto. Administrativo | T-I 2: 100%
[7 empty] | Licitar compañía constructora | Depto. Contabilidad | T-I 3: 50%; T-II 4: 50%
[7 empty] | Ejecución del Proyecto | Dpto. Administrativo | T-II 5: 40%; T-II 6: 25%; T-III 7: 20%; T-III 8: 15%
[7 empty] | Monitorear el uso óptimo de los recursos. | Auditor Contraloría, Auditor del MEM, unidad de monitoreo interno. | T-III 9: 50%; T-IV 10: 50%
[7 empty] | Evaluar desempeño y satisfacción laboral | Dpto. RR.HH y el MAP | T-IV 11: 100%
|  | Restructuración Departamento Catastro de DGM | % de compra de todos los equipos | 100% | Facturas, acuses, cotizaciones | Depto. Catastro y Despacho. DGM | Identificar necesidades de equipos y materiales | Dpto. Contabilidad, Dpto. Administrativo y Dpto. Planificación y Proyectos, Dpto. de Informática | T-I 1: 5%; T-I 2: 40%; T-I 3: 40%; T-II 4: 15% | RD$39,750,000.00. Incluye compra de equipos (GPS diferecial, Estación Trimble S3, Phanton2 Vision) 2 vehículos, nuevo personal, entrenamiento, viáticos, combustible y mantto.
[7 empty] | Presupuestar gastos de compra |  | T-II 5: 100%
[7 empty] | Gestionar fondos monetarios para compra |  | T-II 6: 100%
[7 empty] | Comprar equipos y materiales |  | T-III 7: 40%; T-III 8: 40%; T-III 9: 20%
[7 empty] | Implementar y entrenar |  | T-IV 10: 45%; T-IV 11: 45%; T-IV 12: 10%
Monitorear y evaluar | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  | Geo-Portal Minero/Visor Web | Cantidad de visitas | 72,000 visitas | Reporte de visitas, Informes comparativos, Informe de satisfacción | Dpto. de Tecnología de la Información. DGM | Identificar compañía para la realización del proyecto | Dpto. Contabilidad, Dpto. Administrativo y Dpto. Planificación y Proyectos, Dpto. Catastro Minero, empresa contratista | T-I 1: 100% | RD$1,892,000.00. Incluye: software
[7 empty] | Presupuestar gastos de compra de equipos |  | T-I 2: 100%
[7 empty] | Gestionar fondos |  | T-I 3: 100%
[7 empty] | Contratar compañía para realización del proyeto |  | T-II 4: 75%; T-II 5: 25%
[7 empty] | Implementar y entrenar |  | T-II 6: 35%; T-III 7: 30%; T-III 8: 25%; T-III 9: 10%
[7 empty] | Actualizar y ejecutar |  | T-III 9: 35%; T-IV 10: 30%; T-IV 11: 25%; T-IV 12: 10%
|  | Central telefónica bajo tecnología VOIP (Voz Sobre IP) | % eficientización serv. De tecnología de comunicación interno y externo | 100% eficientización serv. De tecnología de comunicación interno y externo | Reportes y registros de monitoreo y control | Dpto. de Tecnología de la Información.DGM | Identificar compañía para la realización del proyecto | Dpto. Contabilidad, Dpto. Administrativo y Dpto. Planificación y Proyectos, empresa contratista | T-I 1: 100% | RD$1,100,000.00. Instalación, configuración, y equipos telefonicos
[7 empty] | Presupuestar gastos de compra |  | T-I 2: 100%
[7 empty] | Gestionar fondos |  | T-I 3: 100%
[7 empty] | Contratar compañía para realización del proyeto |  | T-II 4: 75%; T-II 5: 25%
[7 empty] | Implementar y entrenar |  | T-II 6: 35%; T-III 7: 30%; T-III 8: 25%; T-III 9: 10%
[7 empty] | Actualizar y ejecutar |  | T-III 9: 35%; T-IV 10: 30%; T-IV 11: 25%; T-IV 12: 10%